## БИМ инд. по статьям с мат. и ТЗ
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
___________ | [11 empty] | ___________
"____" _____________ 2018 г. | [11 empty] | "____" _______________2018 г.
Котельная по ул.Кирова,18, с.Майкопское.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20-12-18-102
| на | Техническое перевооружение коммерческого узла учета расхода газа в котельной №13
Основание: проект 149/7-2014-ГСВ
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________235,363 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________31,711 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________118,534 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________42,045 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________66,976 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________6710,15 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________324,54 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4кв.2016г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕРм11-02-022-05 | Демонтаж.Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 80 мм | 1 шт. | 1 | 22.11 | 7.65 |  |  | 22.11 | 14.46 | 7.65 |  | 2.06 | 2.06
|  | (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) |  |  | 14.46
2 | ТЕР19-01-016-02 | Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром : до 100 мм | 1 обрезка | 2 | 147.68 | 104.54 | 18.39 |  | 295.36 | 49.5 | 209.08 | 36.78 | 3.4 | 6.8
[5 empty] | 24.75 | 12.75 |  |  |  |  | 25.5 |  | 1.65 | 3.3
3 | ТЕРм12-01-008-09 | Разборка трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм | 100 м трубопровода | 0.022 | 3904.16 | 3014.82 |  |  | 85.89 | 19.57 | 66.32 |  | 115.2 | 2.53
|  | (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) |  |  | 889.34 | 182.63 |  |  |  |  | 4.02 |  | 17.94 | 0.39
4 | ТЕРм12-12-005-09 | ДемонтажАрматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм | 1 шт. | 1 | 40.22 | 27.6 |  |  | 40.22 | 12.62 | 27.6 |  | 1.635 | 1.64
|  | (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) |  |  | 12.62 | 1.97 |  |  |  |  | 1.97 |  | 0.189 | 0.19
Раздел 2. Монтажные работы (ГВС)
5 | ТЕРм11-02-022-05 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 80 мм | 1 шт. | 1 | 75.75 | 15.29 | 31.54 |  | 75.75 | 28.92 | 15.29 | 31.54 | 4.12 | 4.12
28.92
6 | прайс | Счетчик газа RVG G100(1:50) Ду80 Цена:101050/1,18/4,926*1,06=18427,47 | шт | 1 | 18427.47 |  | 18427.47 |  | 18427.47 |  |  | 18427.47
7 | ТЕРм11-02-001-02 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг | 1 шт. | 2 | 13.83 |  | 1.41 |  | 27.66 | 24.84 |  | 2.82 | 1.56 | 3.12
12.42
8 | прайс | Преобразователь избыточного давления АИР-20/М2-ДИ-115-02В; АИР20/м2-ДД Цена: 37760/4,926*1,06=8125,38 | шт | 2 | 8125.38 |  | 8125.38 |  | 16250.76 |  |  | 16250.76
9 | ТЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 2 | 9.52 |  | 1.32 |  | 19.04 | 16.4 |  | 2.64 | 1.03 | 2.06
8.2
10 | прайс | Термометр сопротивления ТС 1088/1-100П-50.. Цена:3327/4,926*1,06=715,92 | пара | 1 | 715.92 |  | 715.92 |  | 715.92 |  |  | 715.92
11 | ТЕР18-06-007-06 | Установка фильтров диаметром : 80 мм | 10 фильтров | 0.1 | 299.55 | 149.59 | 21.1 |  | 29.96 | 12.89 | 14.96 | 2.11 | 17.296 | 1.73
|  | 252,82 = 6 792,52 - 10 x 653,97 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  | 128.86 | 2.86 |  |  |  |  | 0.29 |  | 0.275 | 0.03
12 | прайс | Фильтр газовый Ду80 ФГ16-80ДПС Цена:32300/4,926*1,06=6950,47 | шт | 1 | 6950.47 |  | 6950.47 |  | 6950.47 |  |  | 6950.47
13 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 1 | 2.79 |  | 0.78 |  | 2.79 | 2.01 |  | 0.78 | 0.253 | 0.25
|  | 2,53 = 185,82 - 1 x 183,29 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  | 2.01
14 | прайс | Манометр общетехнический ТМ510З00 Цена:713/4,926*1,06=153,43 | шт | 1 | 153.43 |  | 153.43 |  | 153.43 |  |  | 153.43
15 | прайс | Кран трехходовой под манометр Ду15 марки 11б27п Цена:201/4,926*1,06=45,19 | шт | 1 | 45.19 |  | 45.19 |  | 45.19 |  |  | 45.19
16 | ТЕРм12-12-001-09 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм | 1 шт. | 1 | 131.61 | 88.49 | 9.46 |  | 131.61 | 33.66 | 88.49 | 9.46 | 4.36 | 4.36
[5 empty] | 33.66 | 6.55 |  |  |  |  | 6.55 |  | 0.63 | 0.63
17 | прайс | Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф, 080/070.016.02 Цена:3210/4,926*1,06=690,74 | шт | 1 | 690.74 |  | 690.74 |  | 690.74 |  |  | 690.74
18 | ТССЦ-507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 2 | 43.18 |  | 43.18 |  | 86.36 |  |  | 86.36
19 | ТЕРм12-12-005-03 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм | 1 шт. | 2 | 36.49 | 3.04 | 4.89 |  | 72.98 | 57.12 | 6.08 | 9.78 | 3.7 | 7.4
28.56
20 | прайс | Кран шаровый под приварку КШ.Ц.П.020/015.Ы040.02 Цена:1210/4,926*1,06=260,37 | шт | 2 | 260.37 |  | 260.37 |  | 520.74 |  |  | 520.74
21 | ТЕРм12-12-001-02 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм | 1 шт. | 3 | 25.47 |  | 2.31 |  | 76.41 | 69.48 |  | 6.93 | 3 | 9
23.16
22 | прайс | Кран шаровый Ду15мм 11б27п Цена:98/4,926*1,06=21,09 | шт | 2 | 21.09 |  | 21.09 |  | 42.18 |  |  | 42.18
23 | прайс | Кран шаровый Ду15мм КШМ-15,/6,3-ПШК Цена:3150/4,926*1,06=677,83 | шт | 1 | 677.83 |  | 677.83 |  | 677.83 |  |  | 677.83
24 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | 1 шт. | 1 | 8.24 | 0.96 | 0.14 |  | 8.24 | 7.14 | 0.96 | 0.14 | 1.03 | 1.03
7.14
25 | прайс | 3-х вентельный клапанный блок Элемер-БК-С30-02-Р5-ДР-М20Ф-СК Цена:14432/4,926*1,06=3105,55 | шт | 1 | 3105.55 |  | 3105.55 |  | 3105.55 |  |  | 3105.55
26 | ТЕРм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0.02 | 2810.96 | 297.7 | 2008.37 |  | 56.22 | 10.1 | 5.95 | 40.17 | 65.4 | 1.31
504.89
27 | прайс | Ч-образный штуцер приварнрй Ду15мм Цена:66/4,926*1,06=14,20 | шт | 1 | 14.2 |  | 14.2 |  | 14.2 |  |  | 14.2
28 | прайс | Штуцер под приварку с резьбой М20х15, дл.200мм Цена:250/4,926*1,06=53,80 | шт | 1 | 58.8 |  | 58.8 |  | 58.8 |  |  | 58.8
29 | ТЕРм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0.04 | 2810.96 | 297.7 | 2008.37 |  | 112.44 | 20.2 | 11.91 | 80.33 | 65.4 | 2.62
504.89
30 | прайс | Бобышка, тип БС 1, БС-М20х1,5-40 Цена:350/4,926*1,06=75,31 | шт | 2 | 75.31 |  | 75.31 |  | 150.62 |  |  | 150.62
31 | прайс | Гильза защитная ГЗ-6,3-8-200 Цена:936/4,926*1,06=201,41 | шт | 2 | 201.41 |  | 201.41 |  | 402.82 |  |  | 402.82
32 | ТЕРм12-01-002-03 | Трубка импульсная. Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм | 100 м трубопровода | 0.0025 | 3314.56 | 2676.04 | 27.87 |  | 8.29 | 1.53 | 6.69 | 0.07 | 79.1 | 0.2
[5 empty] | 610.65 | 133.82 |  |  |  |  | 0.33 |  | 13.6 | 0.03
33 | Прайс | Трубка импульсная под приварку дл250мм Цена:1690/4,926*1,06=363,66 | шт | 1 | 363.66 |  | 363.66 |  | 363.66 |  |  | 363.66
34 | ТЕР16-02-005-04 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | 100 м трубопровода | 0.012 | 9767.31 | 275.8 | 8772.48 |  | 117.21 | 8.63 | 3.31 | 105.27 | 91.7125 | 1.1
|  | (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  | 719.03 | 4.8 |  |  |  |  | 0.06 |  | 0.4625 | 0.01
35 | ТЕРм12-01-008-03 | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм | 100 м трубопровода | 0.03 | 6865.3 | 5200.35 | 136.39 |  | 205.96 | 45.86 | 156.01 | 4.09 | 198 | 5.94
[5 empty] | 1528.56 | 304.81 |  |  |  |  | 9.14 |  | 30.06 | 0.9
36 | прайс | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 2,8 мм Цена:118/4,926*1,06=25,39 | м | 3 | 25.39 |  | 25.39 |  | 76.17 |  |  | 76.17
37 | ТЕРм12-01-008-01 | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 14 мм | 100 м трубопровода | 0.04 | 6562.12 | 5057.02 | 84.62 |  | 262.48 | 56.82 | 202.28 | 3.38 | 184 | 7.36
[5 empty] | 1420.48 | 299.33 |  |  |  |  | 11.97 |  | 29.52 | 1.18
38 | прайс | Трубы стальные бесшовные Д14х2 Цена:116/4,926*1,06=24,96 | м | 5.44 | 24.96 |  | 24.96 |  | 135.78 |  |  | 135.78
39 | прайс | Равнопроходной тройник 89х6мм Цена:710/4,926*1,06=152,78 | шт | 1 | 152.78 |  | 152.78 |  | 152.78 |  |  | 152.78
40 | прайс | Переход 108х6-89х6 Цена:271/4,926*1,06=58,32 | шт | 1 | 58.32 |  | 58.32 |  | 58.32 |  |  | 58.32
41 | прайс | Отвод 89х4,5 Цена:312/4,926*1,06=67,18 | шт | 2 | 67.18 |  | 67.18 |  | 134.36 |  |  | 134.36
42 | ТЕРм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0.01 | 2810.96 | 297.7 | 2008.37 |  | 28.11 | 5.05 | 2.98 | 20.08 | 65.4 | 0.65
504.89
Опрора
43 | ТЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0.01 | 9466.32 | 50.14 | 7609.33 |  | 94.66 | 18.07 | 0.5 | 76.09 | 248.193 | 2.48
|  | (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  | 1806.85 | 1.95 |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.1875
44 | ТЕРм08-02-471-03 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм | 10 шт. | 0.1 | 119.58 | 32.41 | 24.58 |  | 11.96 | 6.26 | 3.24 | 2.46 | 8.29 | 0.83
[5 empty] | 62.59 | 0.83 |  |  |  |  | 0.08 |  | 0.08 | 0.01
45 | ТЕРм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный | 10 шт. | 0.1 | 159.65 | 53.76 | 25.1 |  | 15.97 | 8.08 | 5.38 | 2.51 | 10.7 | 1.07
[5 empty] | 80.79 | 1.97 |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.19 | 0.02
46 | прайс | Швеллер №20 цЕНА:68000/4,926*1,06=14632,56 | Т | 0.02061 | 14632.56 |  | 14632.56 |  | 301.58 |  |  | 301.58
47 | ТЕР13-07-001-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0.0202 | 340.92 | 3.85 | 263.77 |  | 6.89 | 1.48 | 0.08 | 5.33 | 10.442 | 0.21
|  | (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  | 73.3 | 0.1 | [6 empty] | 0.0125
48 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0202 | 469.17 | 16.85 | 347.9 |  | 9.48 | 2.11 | 0.34 | 7.03 | 12.213 | 0.25
|  | (Окрашавание в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  | 104.42 | 0.2 | [6 empty] | 0.025
49 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0202 | 863.92 | 12 | 787.8 |  | 17.45 | 1.3 | 0.24 | 15.91 | 8.809 | 0.18
|  | (Окраска в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  | 64.12 | 0.2 | [6 empty] | 0.025
Опресовка газопровода
50 | ТЕР24-02-121-02 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм | 1 узел | 1 | 146.61 | 53.41 | 45.8 |  | 146.61 | 47.4 | 53.41 | 45.8 | 6.141 | 6.14
|  | (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  | 47.4
51 | ТЕР24-02-122-02 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 100 мм | 100 м газопровода | 0.06 | 9.19 | 8.12 |  |  | 0.55 | 0.06 | 0.49 |  | 0.138 | 0.01
|  | (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  | 1.07 | 0.58 |  |  |  |  | 0.03 |  | 0.075
52 | ТЕР24-02-120-02 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.06 | 19.13 | 15.48 |  |  | 1.15 | 0.22 | 0.93 |  | 0.4715 | 0.03
|  | (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  | 3.65 | 1.94 |  |  |  |  | 0.12 |  | 0.25 | 0.02
53 | ТЕР24-02-124-01 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм | 1 участок испытания газопровода | 1 | 1153.22 | 1028.93 |  |  | 1153.22 | 124.29 | 1028.93 |  | 16.1 | 16.1
|  | (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  | 124.29 | 67.64 |  |  |  |  | 67.64 |  | 8.75 | 8.75
54 | ТЕРм39-02-012-03 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 80 мм, толщина стенки до 5 мм | 1 снимок | 12 | 23.45 | 1.8 | 10.24 |  | 281.4 | 136.92 | 21.6 | 122.88 | 1.1 | 13.2
11.41
55 | ТЕРм39-02-012-04 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 114 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 снимок | 1 | 28.19 | 2.15 | 13.6 |  | 28.19 | 12.44 | 2.15 | 13.6 | 1.2 | 1.2
12.44
56 | ТЕР24-02-090-03 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 100 мм | 10 врезок | 0.1 | 1790.11 | 624.64 | 660.88 |  | 179.01 | 50.46 | 62.46 | 66.09 | 62.5255 | 6.25
|  | (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  | 504.59
Раздел 3. Монтаж автоматики (АГСВ)
57 | ТЕРм10-04-100-09 | Аппаратура настенная | 1 шт. | 1 | 74.41 |  | 12.65 |  | 74.41 | 61.76 |  | 12.65 | 8 | 8
61.76
58 | прайс | Вычислитель количества газа ВКГ-2 Цена:34960/4,926*1,06=7522,86 | шт | 1 | 7522.86 |  | 7522.86 |  | 7522.86 |  |  | 7522.86
59 | ТЕРм11-01-001-01 | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг | 1 шт. | 1 | 102.02 | 5.04 | 93.33 |  | 102.02 | 3.65 | 5.04 | 93.33 | 0.52 | 0.52
[5 empty] | 3.65 | 0.46 |  |  |  |  | 0.46 |  | 0.06 | 0.06
60 | ТЕРм11-04-008-02 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг | 1 шт. | 2 | 15.53 | 0.96 | 0.29 |  | 31.06 | 28.56 | 1.92 | 0.58 | 2.06 | 4.12
14.28
61 | прайс | GSM модем FASTRACK SUPREME 10 Цена:10369/4,926*1,06=2258,15 | шт | 1 | 2258.15 |  | 2258.15 |  | 2258.15 |  |  | 2258.15
62 | прайс | Принтер матричный DB25. Epson LX-350 Цена:15010/4,926*1,06=3229,92 | шт | 1 | 3229.92 |  | 3229.92 |  | 3229.92 |  |  | 3229.92
63 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | 1 шт. | 3 | 8.24 | 0.96 | 0.14 |  | 24.72 | 21.42 | 2.88 | 0.42 | 1.03 | 3.09
7.14
64 | прайс | Блок питания модема АС-220-Si-20-12-500 Цена:657/4,926*1,06=141,38 | шт | 1 | 141.38 |  | 141.38 |  | 141.38 |  |  | 141.38
65 | прайс | Блдк питания датчикрв 220/24вдвухканальный БП 96/24-2/80-DIN Цена:6273/4,926*1,06=1349,85 | шт | 1 | 1349.85 |  | 1349.85 |  | 1349.85 |  |  | 1349.85
66 | прайс | Источник бесперебойного питания (ИБП) Ippon Back Pro 600 VA Цена62795/4,926*1,06=602,66 | шт | 1 | 602.66 |  | 602.66 |  | 602.66 |  |  | 602.66
67 | ТЕРм08-03-573-06 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм | 1 шт. | 1 | 88.52 | 64.53 | 5.12 |  | 88.52 | 18.87 | 64.53 | 5.12 | 2.37 | 2.37
[5 empty] | 18.87 | 4.16 |  |  |  |  | 4.16 |  | 0.48 | 0.48
68 | прайс | Щит с навесной с монтажной панелью ЩМП-5-0 УХЛЗ Цена:5236/4,926*1,06=1126,70 | шт | 1 | 1126.7 |  | 1126.7 |  | 1126.7 |  |  | 1126.7
69 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 6 | 33.55 | 0.76 | 20.89 |  | 201.3 | 71.4 | 4.56 | 125.34 | 1.56 | 9.36
11.9
70 | прайс | Выключатель автоматический С60а 2н 6С Цена:560/4,926*1,06=120,50 | шт | 2 | 120.5 |  | 120.5 |  | 241 |  |  | 241
71 | прайс | Выключатель автоматический С60а 2н 6С Цена:540/4,926*1,06=116,20 | шт | 4 | 116.2 |  | 116.2 |  | 464.8 |  |  | 464.8
72 | ТЕРм08-03-591-10 | Розетка штепсельная: герметическая | 100 шт. | 0.03 | 698.67 | 34.74 | 179.33 |  | 20.96 | 14.54 | 1.04 | 5.38 | 60.88 | 1.83
[5 empty] | 484.6 | 0.83 |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.08
73 | прайс | Розетка DIN Рар10-3-ОП Цена:86/4,926*1,06=27,93 | шт | 3 | 27.93 |  | 27.93 |  | 83.79 |  |  | 83.79
74 | прайс | Шина нулевая 6х9 Цена:82,48/4,926*1,06=17,75 | шт | 1 | 17.75 |  | 17.75 |  | 17.75 |  |  | 17.75
75 | ТССЦ-509-0224 | Клемма пружинная | шт. | 20 | 59.26 |  | 59.26 |  | 1185.2 |  |  | 1185.2
76 | ТЕРм08-02-369-02 | Светильник, лампа: светодиодная | 1 шт. | 1 | 126.62 | 62.61 | 48.26 |  | 126.62 | 15.75 | 62.61 | 48.26 | 1.87 | 1.87
[5 empty] | 15.75 | 7.17 |  |  |  |  | 7.17 |  | 0.69 | 0.69
77 | прайс | Лампа светодиодная230в АС с зеленой линзой CL-523G Цена:505/4,926*1,06=108,67 | шт | 1 | 108.67 |  | 108.67 |  | 108.67 |  |  | 108.67
78 | ТЕРм08-02-369-02 | Лампа технологической подвески | 1 шт. | 1 | 126.62 | 62.61 | 48.26 |  | 126.62 | 15.75 | 62.61 | 48.26 | 1.87 | 1.87
[5 empty] | 15.75 | 7.17 |  |  |  |  | 7.17 |  | 0.69 | 0.69
79 | прайс | Лампа технологической подвески 230Vс цонолем Е 14 Цена:30/4,926*1,06=6,46 | шт | 1 | 6.46 |  | 6.46 |  | 6.46 |  |  | 6.46
80 | ТЕРм08-03-539-01 | Линейка, устанавливаемая на металлической конструкции, масса: до 5 кг | 1 шт. | 1 | 21.15 | 3.63 | 5.9 |  | 21.15 | 11.62 | 3.63 | 5.9 | 1.56 | 1.56
|  | 21,15 = 79,88 - 0,005 x 11 746,69 |  |  | 11.62 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.01 | 0.01
81 | ТССЦ-509-2644 | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 1000 мм | шт. | 1 | 9.4 |  | 9.4 |  | 9.4 |  |  | 9.4
82 | ТЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0.03 | 474.41 | 98.26 | 311.52 |  | 14.23 | 1.94 | 2.95 | 9.34 | 8.56 | 0.26
[5 empty] | 64.63 | 17.03 |  |  |  |  | 0.51 |  | 2.17 | 0.07
83 | прайс | Перфорированный кабель-канал 40х60 Цена:170/4,926*1,06=36,58 | м | 3 | 36.58 |  | 36.58 |  | 109.74 |  |  | 109.74
84 | ТЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0.02 | 474.41 | 98.26 | 311.52 |  | 9.49 | 1.29 | 1.97 | 6.23 | 8.56 | 0.17
[5 empty] | 64.63 | 17.03 |  |  |  |  | 0.34 |  | 2.17 | 0.04
85 | прайс | Миниканал гибкий самоклеющий перфорированный Цена:82,46/4,926*1,06=17,74 | м | 2 | 17.74 |  | 17.74 |  | 35.48 |  |  | 35.48
86 | ТЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0.8 | 372.6 | 70.85 | 70.42 |  | 298.08 | 185.06 | 56.68 | 56.34 | 30.64 | 24.51
[5 empty] | 231.33 | 1.66 |  |  |  |  | 1.33 |  | 0.16 | 0.13
87 | ТССЦ-502-0516 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.02 | 2100.83 |  | 2100.83 |  | 42.02 |  |  | 42.02
88 | ТССЦ-502-0514 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.03 | 1280.6 |  | 1280.6 |  | 38.42 |  |  | 38.42
89 | ТССЦ-502-0511 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 0,75 мм2 | 1000 м | 0.02 | 716.44 |  | 716.44 |  | 14.33 |  |  | 14.33
90 | ТССЦ-502-0510 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 0,5 мм2 | 1000 м | 0.01 | 493.29 |  | 493.29 |  | 4.93 |  |  | 4.93
91 | ТЕРм11-04-026-01 | Прокладка кабеля для модема и принтера | 1 шт. | 2 | 17.29 |  | 9.34 |  | 34.58 | 15.9 |  | 18.68 | 1.03 | 2.06
7.95
92 | прайс | Кабель DB 25для принтера | шт | 1 | 138.53 |  | 138.53 |  | 138.53 |  |  | 138.53
93 | прайс | Кабель для модема DB 9 | in | 1 | 92.36 |  | 92.36 |  | 92.36 |  |  | 92.36
94 | ТЕРм08-02-148-03 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м кабеля | 0.45 | 248.66 | 66.54 | 38.84 |  | 111.9 | 64.48 | 29.94 | 17.48 | 18.56 | 8.35
[5 empty] | 143.28 | 2.08 |  |  |  |  | 0.94 |  | 0.2 | 0.09
95 | прайс | Провод NYV-J 3х1.5 Цена:23,8/4,926*1,06=5,12 | 4 | 5 | 5.12 |  | 5.12 |  | 25.6 |  |  | 25.6
96 | прайс | Кабель контрольный с медными жилами экранированный с оболочкой ПВХ МКЭШ3х0,75 Цена:32/4,926*1,06=6,89 | м | 30 | 6.89 |  | 6.89 |  | 206.7 |  |  | 206.7
97 | прайс | Кабель контрольный с медными жилами экрани5х0,75 Цена:45/4,926*1,06=9,68 | м | 10 | 9.68 |  | 9.68 |  | 96.8 |  |  | 96.8
98 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.3 | 205 | 43.4 | 17.85 |  | 61.5 | 43.13 | 13.02 | 5.35 | 19.04 | 5.71
[5 empty] | 143.75 | 0.94 |  |  |  |  | 0.28 |  | 0.09 | 0.03
99 | прайс | Труба гибкая гофрированная легкого типа Д25 Цена:8,95/4,926*1,06=1,93 | м | 30 | 1.93 |  | 1.93 |  | 57.9 |  |  | 57.9
100 | ТЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 100 шт. | 0.1 | 75.59 |  | 1.48 |  | 7.56 | 7.41 |  | 0.15 | 9.6 | 0.96
74.11
101 | прайс | Держатель с защелкой типа СТА Цена:2,28/4,926*1,06=0,49 | шт | 10 | 0.49 |  | 0.49 |  | 4.9 |  |  | 4.9
102 | ТЕРм10-06-068-15 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | 1 шт. | 1 | 387.44 |  | 7.6 |  | 387.44 | 379.84 |  | 7.6 | 32 | 32
379.84
103 | ТЕРм10-02-041-03 | Электрическая проверка и настройка: канала ввода-вывода информации | 1 канал | 1 | 163.95 |  | 3.21 |  | 163.95 | 160.74 |  | 3.21 | 15.5 | 15.5
160.74
104 | ТЕРм11-08-001-01 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | 100 концов жил | 0.2 | 128.56 |  | 37.37 |  | 25.71 | 18.24 |  | 7.47 | 11.3 | 2.26
91.19
105 | ТССЦ-509-0040 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 200 | 2.16 |  | 2.16 |  | 432 |  |  | 432
106 | ТЕРм10-06-068-16 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) | 1 сетевой элемент | 1 | 242.15 |  | 4.75 |  | 242.15 | 237.4 |  | 4.75 | 20 | 20
237.4
Раздел 4. Пусконаладочные работы
107 | ТЕРп02-01-002-03 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | 1 система | 1 | 1009.55 |  |  |  | 1009.55 | 1009.55 |  |  | 85 | 85
1009.55
108 | ТЕРп01-11-002-02 | Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение: до 330 кВ | 1 измерение | 5 | 66.58 |  |  |  | 332.9 | 332.9 |  |  | 6.48 | 32.4
66.58
Раздел 5. Возврат стоимости материалов Заказчика
109 | прайс | Счетчик газа RVG G100(1:50) Ду80 Цена:101050/1,18/4,926*1,06=18427,47 | шт | -1 | 18427.47 |  | 18427.47 |  | -18427.47 |  |  | -18427.47
110 | прайс | Преобразователь избыточного давления АИР-20/М2-ДИ-115-02В; АИР20/м2-ДД Цена: 37760/4,926*1,06=8125,38 | шт | -2 | 8125.38 |  | 8125.38 |  | -16250.76 |  |  | -16250.76
111 | прайс | Термометр сопротивления ТС 1088/1-100П-50.. Цена:3327/4,926*1,06=715,92 | пара | -1 | 715.92 |  | 715.92 |  | -715.92 |  |  | -715.92
112 | прайс | Фильтр газовый Ду80 ФГ16-80ДПС Цена:32300/4,926*1,06=6950,47 | шт | -1 | 6950.47 |  | 6950.47 |  | -6950.47 |  |  | -6950.47
113 | прайс | Манометр общетехнический ТМ510З00 Цена:713/4,926*1,06=153,43 | шт | -1 | 153.43 |  | 153.43 |  | -153.43 |  |  | -153.43
114 | прайс | Кран трехходовой под манометр Ду15 марки 11б27п Цена:201/4,926*1,06=45,19 | шт | -1 | 45.19 |  | 45.19 |  | -45.19 |  |  | -45.19
115 | прайс | Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф, 080/070.016.02 Цена:3210/4,926*1,06=690,74 | шт | -1 | 690.74 |  | 690.74 |  | -690.74 |  |  | -690.74
116 | прайс | Кран шаровый под приварку КШ.Ц.П.020/015.Ы040.02 Цена:1210/4,926*1,06=260,37 | шт | -2 | 260.37 |  | 260.37 |  | -520.74 |  |  | -520.74
117 | прайс | Кран шаровый Ду15мм 11б27п Цена:98/4,926*1,06=21,09 | шт | -2 | 21.09 |  | 21.09 |  | -42.18 |  |  | -42.18
118 | прайс | Кран шаровый Ду15мм КШМ-15,/6,3-ПШК Цена:3150/4,926*1,06=677,83 | шт | -1 | 677.83 |  | 677.83 |  | -677.83 |  |  | -677.83
119 | прайс | 3-х вентельный клапанный блок Элемер-БК-С30-02-Р5-ДР-М20Ф-СК Цена:14432/4,926*1,06=3105,55 | шт | -1 | 3105.55 |  | 3105.55 |  | -3105.55 |  |  | -3105.55
120 | прайс | Вычислитель количества газа ВКГ-2 Цена:34960/4,926*1,06=7522,86 | шт | -1 | 7522.86 |  | 7522.86 |  | -7522.86 |  |  | -7522.86
121 | прайс | GSM модем FASTRACK SUPREME 10 Цена:10369/4,926*1,06=2258,15 | шт | -1 | 2258.15 |  | 2258.15 |  | -2258.15 |  |  | -2258.15
122 | прайс | Принтер матричный DB25. Epson LX-350 Цена:15010/4,926*1,06=3229,92 | шт | -1 | 3229.92 |  | 3229.92 |  | -3229.92 |  |  | -3229.92
123 | прайс | Блок питания модема АС-220-Si-20-12-500 Цена:657/4,926*1,06=141,38 | шт | -1 | 141.38 |  | 141.38 |  | -141.38 |  |  | -141.38
124 | прайс | Блок питания датчикрв 220/24вдвухканальный БП 96/24-2/80-DIN Цена:6273/4,926*1,06=1349,85 | шт | -1 | 1349.85 |  | 1349.85 |  | -1349.85 |  |  | -1349.85
125 | прайс | Источник бесперебойного питания (ИБП) Ippon Back Pro 600 VA Цена62795/4,926*1,06=602,66 | шт | -1 | 602.66 |  | 602.66 |  | -602.66 |  |  | -602.66
126 | прайс | Щит с навесной с монтажной панелью ЩМП-5-0 УХЛЗ Цена:5236/4,926*1,06=1126,70 | шт | -1 | 1126.7 |  | 1126.7 |  | -1126.7 |  |  | -1126.7
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 12493.92 | 3627.09 | 2318.69 | 6548.14 |  | 377
[11 empty] | 150.4 |  |  | 17.75
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 114554.18 | 64226.17 | 18071.88 | 32256.13 |  | 6710.15
[11 empty] | 2749.91 |  |  | 324.54
В том числе, справочно:
Перехад в цены 4кв.2016г. ОЗП=18,284; ЭМ=7,794; ЗПМ=18,284; МАТ=4,926; ТЗ=18,284; ТЗМ=18,284 (Поз. 2, 11-15, 34, 112-114, 43, 47-53, 56, 1, 3-10, 16-23, 26-33, 35-42, 54-55, 59, 102-106, 109-111, 115-118, 24-25, 57-58, 60-66, 91-93, 119-125, 44-46, 67-90, 94-101, 126) | [8 empty] | 80948.89 | 39487.72 | 15753.18 | 25708 |  | 4486.9264
[11 empty] | 2599.51 |  |  | 306.791
Переход в цены 4кв.2016г. ОЗП=16,726; ТЗ=16,726 (Поз. 107-108) | [8 empty] | 21111.37 | 21111.37 |  |  |  | 1846.2324
Накладные расходы | [8 empty] | 47140.31
В том числе, справочно:
65%*0,85 ФОТ (от 22453,82) (Поз. 107-108) | [8 empty] | 12405.74
80%*0,85 ФОТ (от 25603,08) (Поз. 1, 3-10, 16-23, 26-33, 35-42, 54-55, 59, 102-106, 109-111, 115-118) | [8 empty] | 17410.09
90%*0,85 ФОТ (от 89,41) (Поз. 47-49) | [8 empty] | 68.4
92%*0,85 ФОТ (от 2464,32) (Поз. 24-25, 57-58, 60-66, 91-93, 119-125) | [8 empty] | 1927.1
95%*0,85 ФОТ (от 8920,39) (Поз. 44-46, 67-90, 94-101, 126) | [8 empty] | 7203.21
105%*0,85 ФОТ (от 330,76) (Поз. 43) | [8 empty] | 295.2
128%*0,85 ФОТ (от 1807,92) (Поз. 2, 11-15, 34, 112-114) | [8 empty] | 1967.02
130%*0,85 ФОТ (от 5306,38) (Поз. 50-53, 56) | [8 empty] | 5863.55
Сметная прибыль | [8 empty] | 30595.42
В том числе, справочно:
40%*0,8 ФОТ (от 22453,82) (Поз. 107-108) | [8 empty] | 7185.22
60%*0,8 ФОТ (от 25603,08) (Поз. 1, 3-10, 16-23, 26-33, 35-42, 54-55, 59, 102-106, 109-111, 115-118) | [8 empty] | 12289.48
65%*0,8 ФОТ (от 11715,47) (Поз. 43, 24-25, 57-58, 60-66, 91-93, 119-125, 44-46, 67-90, 94-101, 126) | [8 empty] | 6092.05
70%*0,8 ФОТ (от 89,41) (Поз. 47-49) | [8 empty] | 50.07
83%*0,8 ФОТ (от 1807,92) (Поз. 2, 11-15, 34, 112-114) | [8 empty] | 1200.46
89%*0,8 ФОТ (от 5306,38) (Поз. 50-53, 56) | [8 empty] | 3778.14
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 31710.7 |  |  |  |  | 759.33
221.42
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 118534.43 |  |  |  |  | 3987.19
103.12
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 42044.78 |  |  |  |  | 1963.63
Итого | [8 empty] | 192289.91 |  |  |  |  | 6710.15
324.54
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 32256.13
Машины и механизмы | [8 empty] | 18071.88
ФОТ | [8 empty] | 66976.08
Накладные расходы | [8 empty] | 47140.31
Сметная прибыль | [8 empty] | 30595.42
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 3845.8
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 196135.71
НДС 20% | [8 empty] | 39227.14
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 235362.85 |  |  |  |  | 6710.15
324.54
Составил:
Проверил: